## Slide 1: Use Case Point Analysis
Nhóm 7:
-Phạm Huy Phan
- Lê Đức Thuận

## Slide 2: 1. Ngữ cảnh
Hiện nay trên thế giới với trào lưu các công ty công nghệ lớn thường thuê các công ty outsource thực hiện các dự án của họ với mục đích tận dụng nguồn lực ở khắp các quốc gia trên thế giới và giảm thiểu chi phí khi xây dựng 1 project hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do yếu tố địa l. và vùng miền mà mỗi nơi lại có cách quản l. và hoạt động khác nhau gây khó khăn khi tạo dựng 1 project. Việc đánh giá ước lượng cũng trở nên khó khăn đối với các project manager. Thế nên một cách chung để ước lượng được sản phẩm mà ta chuẩn bị xây dựng.
Use case diagrams được sử dụng rộng r.i trên khắp thế giới trong việc phân tích yêu cầu phần mềm. Vì thế, Use Case Points model cũng được chú . nhiều như thế. Nhưng UCP sẽ có thể phát triển rộng rãi hơn trong việc ước lượng project. Bài báo cáo sẽ xoay quanh việc ước lượng sản phẩm bằng UCP.

## Slide 3: 2. Mô tả chủ đề
Việc ước tính nỗ lực đầu tư vào các dự án phát triển phần mềm là rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch dự án vì nó đưa ra thước đo về thời gian và chi phí trong vòng đời của một dự án phần mềm.
Đồng thời, nó tiếp tục là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quản lý dự án phần mềm, mặc dù có những kỹ thuật cho phép thực hiện nó .
Ước tính là những dự đoán về hiệu suất trong tương lai dựa trên kiến thức sẵn có .
Ước tính quy mô phần mềm sớm giúp các dự án được quản l. hiệu quả và giúp người quản l. dự đoán nỗ lực, lập kế hoạch và chi phí cho dự án
a) Ước tính phần mềm

## Slide 4: 2. Mô tả chủ đề
Use-Case là một loạt các tương tác có liên quan giữa người dùng và hệ thống cho phép người dùng đạt được mục tiêu. Use-Case là một cách để nắm bắt các yêu cầu chức năng của một hệ thống.
Người dùng của hệ thống được gọi là 'Actor'. Use-Case về cơ bản là ở dạng văn bản.
b) Use-Case

## Slide 5: 2. Mô tả chủ đề
Kỹ thuật UCP được phát triển bởi Gustav Karner vào năm 1993 khi đang làm việc tại công ty Objectory Systems, sau này được hợp nhất thành Rational Software và sau đó là IBM. Ông đã định nghĩa nó là một mô hình đưa ra ước lượng về khối lượng công việc để phát triển, hoàn thành các giai đoạn khác nhau của mục tiêu hoặc hoàn thành toàn bộ dự án
UCP đ. được sử dụng rộng rãi và được chấp nhận ở nhiều vì 2 lí do: áp dụng được cho mô hình hướng đối tượng và Use case sử dụng để miêu tả các yêu cầu chức năng
Use-Case Points (UCP) là một kỹ thuật ước lượng phần mềm được sử dụng để đo kích thước phần mềm với use case. Khái niệm về UCP tương tự như Function Points. Số lượng UCP trong một dự án dựa trên các yếu tố sau
  - Số lượng và độ phức tạp của các use case trong hệ thống.
  - Số lượng và độ phức tạp của các actor trên hệ thống.
b) Use-Case Points

## Slide 6: 3. Lợi thế
Cung cấp cho giai đoạn Lấy Yêu cầu Thị trường một cái nh.n tổng thể về dự án trên phương diện hướng đối tượng. Ở giai đoạn này thiết kế (class, function, API, Dữ liệu ...) không có sẵn.
Dễ dàng đo được UCP ở giai đoạn tiền phát triển phần mềm
Là một cách để giúp các Product Owner ra quyết định ưu tiên các tính năng quan trọng để thực hiện cài đặt trước
UCP không phụ thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của các thành viên thực hiện dự án
UCP dễ dàng sử dụng và không cần phải thuê thêm analysis
UCP được sử dụng rộng r.i vào việc miêu tả yêu cầu phần mềm. Và cũng là kỹ thuật phù hợp nhất cho công việc này
Là phương pháp linh hoạt và có thể mở rộng trong các dự án phát triển và thử nghiệm khác nhau[

## Slide 7: 4. Bất lợi
Các yếu tố về chi phí sẽ không hoàn toàn chính xác
Mức độ phức tạp của use-cases và actors cần được hiệu chỉnh
Phiên bản đầu tiên của phương pháp Use Case Points thiếu sự xác nhận và kiểm tra về độ tin cậy của nó đối với các công ty phần mềm

## Slide 8: 5. Mục tiêu của phương pháp
Ước lượng được độ lớn của phần mềm được giao trong quy trình phát triển phần mềm
Ước lượng được thời gian để hoàn thành phần mềm theo yêu cầu của khách hàng
Tính toán được những tác nhân, yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng tới dự án, và dựa vào đó có thể tính toán cách đối phó

## Slide 9: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Use Case Weight (UUCW)
Unadjusted Actor Weight (UAW)
Technical Complexity Factor (TCF)
Environmental Complexity Factor (ECF)
* Lưu ý: Yếu tố dùng để tính toán độ lớn đã đề ra 5 mức độ cho các use case: high summary ( rất trừu tượng), summary ( trừu tượng), user goal ( mục đích người dùng), subfunction ( chức năng phụ) và too low ( rất thấp)

## Slide 10: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Use Case Weight (UUCW)
Nếu tất cả những use case của người dùng được viết chi tiết và chính xác, ta có thể tính toán được use case point từ những use case đó. Không như những cách tiếp cận ước lượng dựa trên ý kiến của chuyên gia – bằng cách tập trung lại để thảo luận và ước lượng số điểm, phương pháp ước lượng use case point có thể tính bằng các công thức. để tìm kiếm UUCW cho hệ thống, tất cả những use case sẽ được phân loại ra ba mức là đơn giản, trung bình và phức tạp. Độ phức tạp của use case sẽ được quyết định dựa trên số lượng transaction. Tổng khối lượng sẽ là tổng của toàn bộ các số lượng use case của từng mức độ nhân với điểm số tương ứng của mức độ đó.

## Slide 11: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Use Case Weight (UUCW)
Độ phức tạp của use case | Số lượng transaction | Khối lượng
Đơn giản | 1 tới 3 transaction | 5
Trung bình | 4 tới 7 transaction | 10
Phức tạp | Nhiều hơn 7 transaction | 15

## Slide 12: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Actor Weight (UAW)
Các transaction ( hoặc các bước) là 1 khía cạnh cho độ phức tạp của một use case, thì những actor liên quan là khía cạnh còn lại. Actor ở đây có thể là người, 1 phần mềm thứ ba, hoặc các thiết bị ngoại vi như ổ cứng,… 1 số actor chỉ cần làm việc với giao diện command line đơn giản thì chỉ tăng độ phức tạp của use case đó lên 1 ít, 1 số actor khác thì lại cần làm việc với giao diện tương tác người dùng, sẽ tăng độ phức tạp và thời gian xây dựng use case nhiều hơn.Để kiểm tra những điểm khác nhau đó thì mỗi actor trong hệ thống sẽ được phân loại ra theo mức độ đơn giản, trung bình hay phức tạp, và được gán với 1 khối lượng giống như cách gán của UUCW.

## Slide 13: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Actor Weight (UAW)
Độ phức tạp của use case | Khối lượng | Số lượng transaction | Số lượng use case | Tổng điểm
Đơn giản | 5 | 1 tới 3 transaction | 25 | 125
Trung bình | 10 | 4 tới 7 transaction | 17 | 170
Phức tạp | 15 | Nhiều hơn 7 transaction | 15 | 225
Tổng cộng |  |  |  | 520

## Slide 14: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Actor Weight (UAW)
Đây là yếu tố dùng để xác định các nhân tố không được nêu rõ ra trong các yêu cầu về chức năng.Ví dụ như 1 hệ thống phân tán sẽ khó xây dựng hơn 1 hệ thống bình thường, 1 hệ thống cần tính bảo mật cao sẽ khó xây dựng hơn 1 hệ thống không cần mang nặng về yếu tố bảo mật.

## Slide 15: 6. Phương pháp thực hiện
Unadjusted Actor Weight (UAW)
Loại actor | Ví dụ | Khối lượng
Đơn giản | 1 hệ thống khác kết nối qua API | 1
Trung bình | 1 hệ thống kết nối qua protocol hoặc 1 người dùng tương tác qua giao diện dạng nhập xuất (text-based interface) | 2
Phức tạp | 1 người dùng tương tác trực tiếp với giao diện đồ họa | 3

## Slide 16: 6. Phương pháp thực hiện
Yếu tố môi trường bên ngoài ( ECF)
Yếu tố môi trường bên ngoài (ECF) cũng ảnh hưởng rất lớn đến khối lượng của dự án. Yếu tố trên có thể bao gồm động lực làm việc của nhóm, độ quen thuộc với ngôn ngữ cần sử dụng, kinh nghiệm với ứng dụng,…

## Slide 17: 6. Phương pháp thực hiện
Yếu tố môi trường bên ngoài ( ECF)
Tương tự như TCF, đối với ECF ta cũng cần gán 1 số điểm nhất định từ 0 tới 5 dựa trên độ ảnh hưởng của yếu tố trên với yêu cầu dự án
Yếu tố | Mô tả | Khối lượng
E1 | Quen thuộc với quy trình phát triển | 1.5
E2 | Kinh nghiệm với ứng dụng | 0.5
E3 | Tính hướng đối tượng | 1
E4 | Khả năng phân tích của leader | 0.5
E5 | Động lực | 1
E6 | Tính bền vững (stable) của yêu cầu | 2
E7 | Cần them nhân viên bán thời gian | -1
E8 | Ngôn ngữ lập trình khó | -1

## Slide 18: 6. Phương pháp thực hiện
Yếu tố môi trường bên ngoài ( ECF)
Theo công thức của karner, những nhân tố phức tạp về môi trường bên ngoài (ECF) được tính theo công thức
ECF = 1.4 + (-0.03 x EF), trong đó EF là tổng khối lượng của những yếu tố ta vừa liệt kê ra.
Trong trường hợp trên, ta có tổng khối lượng của các yếu tố (EF) là 16, vậy nên ta có công thức
TCF 1.4 + (-0.03 x 16)= 0.92

## Slide 19: 6. Phương pháp thực hiện
Công thức tính toán use case point
Với UCP đại diện cho use case point,ta có công thức tính toán UCP là:
UCP = (UUCW+ UAW)*TCF *ECF

## Slide 20: 7. Ứng dụng thực tiễn
Theo nhiều đề xuất thì 1 người tốn khoảng 20 – 28 giờ cho 1 use case point. Vì vậy ta hoàn toàn có thể tính toán được tổng thời gian cần hoàn thành 1 dự án với những yếu tố hiện có cũng như số thành viên trong nhóm và tổng chi phí để thực hiện dự án 1 cách khoa học nhất.

## Slide 21: 8. Ứng dụng thực tiễn
[1] Mohammad Azzeh, Department of Software Engineering, Software Cost Estimation Based on Use Case Points for Global Software Development. CSIT 2013
[2] Luis Morales Huanca, Sussy Bayona Oré, Factors Affecting the Accuracy of Use Case Points. Trends and Applications in Software Engineering Proceedings of CIMPS 2016, p.133-140
[3] Mike Cohn, Estimating With Use Case Points

## Slide 22: Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe